Отчет

о ходе финансирования и реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ за 2013 год

по муниципальному образованию Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финан-сирова-ния на весь период реали-зации прог-раммы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выпол-нение прог-раммы за весь период, в % (гр.6/ гр..2) х 100% | Выпол-нение прог-раммы за истекший период текущего года, в % (гр.5/ гр..3)х 100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: -федеральному бюджету -областному бюджету -местному бюджету -внебюджетным источникам | *оценка показателей эффективности реализации программы: Плановые значения в соответствии с программой/ достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На нача-ло теку-щего года | За отчет-ный период теку-щего года (нарас-тающим итогом) | За весь период реали-зации прог-раммы (гр.4+ гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Пожарная безопасность муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 763,9 | 199,8 | 158,9 | 199,6 | 358,5 | 33,8% | 99,9% |  | 199,8/199,6 |
| Всего: | 763,9 | 199,8 | 158,9 | 199,6 | 358,5 | 33,8% | 99,9% |  | 199,8/199,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 763,9 | 199,8 | 158,9 | 199,6 | 358,5 | 33,8% | 99,9% | 1) 28303,50- н/ф обслуживание пирса в зимний период; 2) 31775,00- ООО «Тепло»- приобретение запчастей к пожарному оборудованию; 3) 2985,00 – ООО «Тепло» -приобретение пожарных щитов; 4) 7500,00 – ВДПО Вязниковского района – за приёмник эфирного вещания; 5) 1525,20- н/ф очистка противопожарного пруда в д. Буторлино; 6) 29687,05 н/ф- обкашивание травы у бесхозных помещений; 7) 9540,00 – ИП «Бобрынин» - приобретение триммера; 8) 1408,82 – ГСМ для обслуживания триммера; 8) 58769,90- ООО «Газстрой», н/ф - за углубление противопожарного водоёма и транспортные услуги по вывозу грунта в п.Стёпанцево, ул. Фабричная; 8) 17500,00 – ОУ «Добровольная пожарная охрана Вязниковского и Гороховецкого районов» - за ранцевый огнетушитель 5 шт, х 3500,00; 9) 1461,65 – н/ф транспортные услуги по доставке мотопомпы в г.Вязники; 10) 9095,00 – ООО «Тепло» за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации в здании администрации. | 199,8/199,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Стёпанцевское в летний период 2012-2015 годов» | 119,3 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 3,4% | 86,7% |  | 1,5/1,3 |
| Всего: | 119,3 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 3,4% | 86,7% |  | 1,5/1,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 119,3 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 3,4% | 86,7% | 1)1330,00-за канцтовары для оформления стенда | 1,5/1,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Стёпанцевское на 2012-2015 годы» | 124,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 62,0 | 50% | 100% |  | 31,0 / 31,0 |
| Всего: | 124,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 62,0 | 50% | 100% |  | 31,0 / 31,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 124,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 62,0 | 50% | 100% | 1) 30932,47 – уборка территории муниципального образования | 31,0 / 31,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Стёпанцевское в 2012 -2015 годах» | 1884,8 | 518,4 | 626,2 | 518,2 | 1144,4 | 60,7% | 100% |  | 518,4/518,2 |
| Всего: | 1884,8 | 518,4 | 626,2 | 518,2 | 1144,4 | 60,7% | 100% |  | 518,4/518,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет в т.ч. - ремонт и содержание автомобильных дорог - другие объекты благоустройства | 1884,8 | 518,4 | 626,2 | 518,2 | 1144,4 | 60,7% | 100% | 1) 268786,04- н/- чистка дорог от снега ; 2) 89796,15 – н/ф транспортные услуги по вывозу снега; 3) 6293,99 - грейдирование дороги к д. Зелёные Пруды и к д.Китово; 4) 4300,00-ООО «Партнер-строй» за трубу асбоцементную для укладки водоотводов под дорогой находящейся по адресу п.Степанцево ул.Совхозная д.1; 5) 8)5000,00-Степанцевское ЖКХ укладка дренажной трубы в дорожное полотно в д.Эдон ул.Советская д.19 1) 8769,90- н/ф- валка деревьев; 2) 18267,00- ООО «Металлокомплект» за устройство ограждения и замена задвижки на плотине в п.Стёпанцево; 3) 29645,00 Филиал БТИ за техническую инвентаризацию и паспортизацию гидроузла на ручье Безымянный бассейна реки Тетрух 4)8833,45- прочиска трубы д.Буторлино ул.Школьная 5)3813,90-н/ф обустройство канавы для стока воды в д.Эдон 6)11286,48-н/ф уборка вывоз мусора 7)63420,70-утилизация свалки | 518,4/518,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселённых жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 2012-2015 годы» | 1406,2 | 222,6 | 248,4 | 219,5 | 467,9 | 33,3% | 98,6% |  | 222,6/219,5 |
| Всего: | 1406,2 | 222,6 | 248,4 | 219,5 | 467,9 | 33,3% | 98,6% |  | 222,6/219,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1406,2 | 222,6 | 248,4 | 219,5 | 467,9 | 33,3% | 98,6% | 1) 46693,46– ТСЖ «Стёпанцевское», ЖКХ «Стёпанцевское» - расходы на содержание незаселённых жилых помещений ; 2) 70826,13 - ООО «Теплоресурс» - за теплоснабжение незаселённых жилых помещений; 3) 3853,00 – ООО «Стёпанцевское ЖКХ – за ремонт жилого помещения п.Стёпанцево, ул. Ленина , д.9,кв.12 4)98093,00-ООО «Степанцевское ЖКХ» за устройство отмостки д.19 ул. Советская, д.Эдон | 222,6/219,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2015 годы » | 922,4 | 268,6 | 253,8 | 268,5 | 522,3 | 56,6% | 100% |  | 268,6/268,5 |
| Всего: | 922,4 | 268,6 | 253,8 | 268,5 | 522,3 | 56,6% | 100% |  | 268,6/268,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 922,4 | 268,6 | 253,8 | 268,5 | 522,3 | 56,6% | 100% | 1) 48816,00 -ИП «Гаврилова Е.В.» - за электроматериалы для ремонта уличного освещения; 2) 120686,15 н/ф- монтаж светильников уличного освещения; 3) 99000,00 – ООО «Конверст строй» за разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. | 268,6/268,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Стёпанцевское и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013-2015 годы» | 3470,6 | 1480,6 | 0 | 1341,7 | 1341,7 | 38,7% | 90,6% |  | 1480,6/1341,7 |
| Всего: | 3470,6 | 1480,6 | 0 | 1341,7 | 1341,7 | 38,7% | 90,6% |  | 1480,6/1341,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3470,6 | 1480,6 | 0 | 1341,7 | 1341,7 | 38,7% | 90,6% | 1) 347323,02 –коммунальные услуги за содержание здания; 2) 5439,00 – ИП «Балашов»,Вязниковское БТИ – техническая инвентаризация и паспортизация и кадастровые работы д.Эдон, ул. Советская д.3, изготовление технического плана помещения п.Стёпанцево, д.16а; 3) 302202,50- ГСМ и запчасти, тонер; 4) 15120,40 -вывоз ТБО; 5) 7550,00- обслуживание пожарной сигнализации и проверка качества огнезащитной обработки в здании администрации; 6) 25000,00- ремонт отмостки в здании администрации п.Стёпанцево; 7) 9379,25– техосмотр и страхование автомобиля; 8) 2900,00- ремонт монитора и принтера; 9) 500,00- ремонт колеса у автомобиля; 10) 8897,00 – уборка помещения; 11) 41616,00- транспортный налог и налог на имущество; 12) 4000,00 – эксплутац.-техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в здании администрации д. Буторлино, д.Эдон; 13) 45155,94– ремонт отопительной системы в здании администрации п.Стёпанцево 14)481809,00- ООО «Союз- Инженириг»ремонт крыши ул.Первомайская д.12 15) 44800,00- приобретение ноутбука, копир. аппарата | 1480,6/1341,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2012-2014 г.г.» | 5449,8 | 609,3 | 570,7 | 609,2 | 1179,9 | 21,7% | 100% |  | 609,3/609,2 |
| Всего: | 5449,8 | 609,3 | 570,7 | 609,2 | 1179,9 | 21,7% | 100% |  | 609,3/609,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5123,9 | 526,0 | 536,2 | 526,0 | 1062,2 | 20,7% | 99,9% | 526000 - Филиал ГУП «ДРС-3» за ремонт дорог по ул.Кооперативная, д. Буторлино, ул. Молодежная, п.Стёпанцево, д. Усады ( от д. № 18 по направлению к ул.Молодёжная) | 526/526 |
| Местный бюджет | 325,9 | 83,3 | 34,5 | 83,2 | 117,7 | 36,1% | 99,9% | 1) 6435,00- Филиал ГУП «ДРС-3»- составление сметной документации на ремонт дорог; 2)59000- Филиал ГУП «ДРС-3» за ремонт дорог по ул.Кооперативная, д. Буторлино, ул. Молодежная, п.Стёпанцево, д. Усады ( от д. № 18 по направлению к ул.Молодёжная); 3) 17767,21 – ООО «Стандарт» - за технадзор по ремонту дорог. | 83,3/83,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, населённых пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2012 г.г. в муниципальном образовании Стёпанцевское в 2012-2015 годах» | 2431,6 | 2220,1 | 210,8 | 2220,1 | 2233,6 | 100% | 91,9% |  | 2220,1/2220,1 |
| Всего: | 2431,6 | 2220,1 | 210,8 | 2220,1 | 2233,6 | 100% | 91,9% |  | 2220,1/2220,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2138,0 | 1940,0 | 197,3 | 1940,0 | 1940,0 | 100% | 100% | 1940000- Филиал ГУП «ДРС-3»- ремонт дворовых территорий д.Эдон ул.Советская, проезд к домам п.Стёпанцево ул.Фабричная, ул.Ленина, ул.Лесная, д.Буторлино ул. Шоссейная, к д. № 9 переулка Фабричный д.Буторлино | 1940,0/1940,0 |
| Местный бюджет | 293,6 | 281,0 | 13,5 | 280,1 | 293,6 | 100% | 100% | 1) 23172,52-- Филиал ГУП «ДРС-3»- составление сметной документации на ремонт проезда к многоквартирным домам и дворовых территорий; 2) 215999,55 - Филиал ГУП «ДРС-3»- ремонт дворовых территорий д.Эдон ул.Советская, проезд к домам п.Стёпанцево ул.Фабричная, ул.Ленина, ул.Лесная, д.Буторлино ул. Шоссейная, к д. № 9 переулка Фабричный д.Буторлино; 3) 40890,79 – ООО «Стандарт» - технадзор по ремонту проезда к домам. | 281,0/281,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода» муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2013 годы» | 268,6 | 152,0 | 116,5 | 151,9 | 268,4 | 99,9% | 99,9% |  | 152,0/151,9 |
| Всего: | 268,6 | 152,0 | 116,5 | 151,9 | 268,4 | 99,9% | 99,9% |  | 152,0/151,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 268,6 | 152,0 | 116,5 | 151,9 | 268,4 | 99,9% | 99,9% | 1) 2000,00- наглядное пособие для стенда; 2) 21471,09 – н/ф ремонт водопроводной линии в д.Серково; 3) 50438,25– ООО «Водоканал» ,ООО «Стимул», ИП «Бобрынин» -за люк и кольца и транспортные услуги по перевозке их для ремонта водопроводной линии и установка 3-х водоразборных колонок в д.Серково ; 4) 77980,00- ООО «Витязь» бурение скважины в д. Дружная. | 152,0/151,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории муниципального образования Степанцевское на 2011-2013 годы» | 8,8 | 1,0 | 7,8 | 1,0 | 8,8 | 100% | 100% |  | 1/1 |
| Всего: | 8,8 | 1,0 | 7,8 | 1,0 | 8,8 | 100% | 100% |  | 1/1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,8 | 1,0 | 7,8 | 1,0 | 8,8 | 100% | 100% | 1) 961,00-канцтовары для изготовления стенда и листовок по программе | 1/1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы» | 259,5 | 25,6 | 33,8 | 25,5 | 59,3 | 22,9% | 99,6% |  | 25,6/25,5 |
| Всего: | 259,5 | 25,6 | 33,8 | 25,5 | 59,3 | 22,9% | 99,6% |  | 25,6/25,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 259,5 | 25,6 | 33,8 | 25,5 | 59,3 | 22,9% | 99,6% | 1) 6740,00 – ИП «Цуканова Е.Н.» - за стройматериалы для косметического ремонта памятников; 2) 18721,83 – н/ф- косметический ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ, | 25,6/25,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Степанцевское на 2012-2017 годы» | 479,5 | 109,8 | 119,7 | 109,8 | 229,5 | 47,9% | 100% |  | 109,8/109,8 |
| Всего: | 479,5 | 109,8 | 119,7 | 109,8 | 229,5 | 47,9% | 100% |  | 109,8/109,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 479,5 | 109,8 | 119,7 | 109,8 | 229,5 | 47,9% | 100% | 1) 85793,77- н/ф уборка и ликвидация несанкционированной свалки на трассе Эдон-Стёпанцево; 2) 24000,07- ООО «Управление механизации строительно- монтажных работ № 2» - ликвидация несанкционированной свалки у межмуниципальной дороги Стёпанцево –Эдон. | 109,8/109,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Стёпанцевское на 2012-2013годы | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 70,1% | 70,1% |  | 46,5/32,6 |
| Всего: | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 70,1% | 70,1% |  | 46,5/32,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 70,1% | 70,1% | 1)32633,48-установка дорожных знаков | 46,5/32,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района на 2013-2015 годы | 317,8 | 57,8 | 0,0 | 51,4 | 51,4 | 16,7% | 88,9% |  | 57,8/51,4 |
| Всего: | 317,8 | 57,8 | 0,0 | 51,4 | 51,4 | 16,7% | 88,9% |  | 57,8/51,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 317,8 | 57,8 | 0,0 | 51,4 | 51,4 | 16,7% | 88,9% | 1) 30000,00– ИП «Соловьёв Н.В.»- оказание услуг по кадастровой работе по уточнению границ земельного участка ; 2)21383,00- ГУП Владимирской области БТИ – за техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов капитального строительства нежилых помещений с выдачей копий технических паспортов. | 57,8/51,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Стёпанцевское на 2013-2015 годы | 35,6 | 8,6 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 23,9% | 98,8% |  | 8,6/8,5 |
| Всего: | 35,6 | 8,6 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 23,9% | 98,8% |  | 8,6/8,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,6 | 8,6 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 27,8% | 98,8% | 1)8470,47-н/ф устройство поручня для администрации здания в Стёпанцево, Эдон, Буторлино | 8,6/8,5 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0/0,0 |
| Обеспечение территории муниципального образования Стёпанцевское документами градостроительного зонирования на 2013-2015 годы | 1415,8 | 415,8 | 0,0 | 415,8 | 415,8 | 29,4% | 100% |  | 415,8/415,8 |
| Всего: | 1415,8 | 415,8 | 0,0 | 415,8 | 415,8 | 29,4% | 100% |  | 415,8/415,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1203,2 | 343,2 | 0,0 | 343,2 | 343,2 | 28,5% | 100% | 1) 343200,00– ГУП «Владимиргражданпроект» - за внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования; | 343,2/343,2 |
| Местный бюджет | 212,6 | 72,6 | 0,0 | 72,6 | 72,6 | 34,1% | 100% | 25646,25 – Газета «Владимирские ведомости» - информационные услуги (список лиц СПК «Первомайский» земельные доли которых могут быть признаны невостребованными) 46900,00– ГУП Владимиргражданпроект» - за внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования | 72,6/72,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период 2013-2016 годы | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  | 0,0/0,0 |
| Всего: | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  | 0,0/0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  | 0,0/0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  | 0,0/0,0 |
| Внебюджетные источники | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  | 0,0/0,0 |

Глава муниципального образования                                                                                                     О.Ю.Рябинина