АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТЁПАНЦЕВСКОЕ

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21. 02. 2013                                                                                               № 24

О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений, организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования Стёпанцевское в 2013 году

В целях сохранения  лесов и торфяных месторождений от пожаров в 2012 году, организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории  муниципального образования Стёпанцевское, своевременной подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС, защиты населения и территории муниципального образования  от огня, а также недопущения людских потерь и снижения материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план выполнения мероприятий муниципального

образования Стёпанцевское в пожароопасный период 2013 года (приложение № 1).

- Создать рабочую группу  для организации и проведения контроля

выполнения мероприятий по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений на территории муниципального образования Стёпанцевское в 2013 году (приложение № 2).

- Утвердить схему сбора информации о пожарной обстановке на

территории муниципального образования (приложение № 3).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за

собой.

- Считать утратившим силу постановление от 23.03.2012 № 37.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования                              О. Ю. Рябинина

Приложение № 1

к постановлению

от 21.02.2013 № 24

П Л А Н

мероприятий муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского

района в пожароопасный период 2013 года

| № п/п. | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Источник Финанси-рования | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Совершенствование нормативно-правовой базы

| 1. | Разработка и издание постановления «О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений, организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования Стёпанцевское в 2013 году». | исполнено | Рябинина О.Ю., Сидоров Г.И.., Кувшинов В.Н., Винтилова Н.Н., Кошкова Н.А., | Собственные средства | исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Разработка планирующих документов

| 1. | Разработка плана выполнения мероприятий муниципального образования на пожароопасный период 2013 года | До 30.03.2013 | Рябинина О.Ю., Сидоров Г.И.., Кувшинов В.Н., Кошкова Н.А., Винтилова Н.Н., Родионов А.В. | Собственные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Уточнение и согласование планов действий на пожароопасный период 2013 года по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | До 30.03.2013 | Рябинина О.Ю., Сидоров Г.И., Кувшинов В.Н., Винтилова Н.Н., Кошкова Н.А., Родионов А.В. | Собственные средства |  |
| 3. | Заключение соглашений по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в связи с лесными и торфяными пожарами и ликвидации их последствий | До 01.04.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром». | Собственные средства |  |

3. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду

| 1. | Уточнение состава сил и средств из районного звена РСЧС, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ для ликвидации ЧС в ходе пожароопасного периода | До 01.04.2013 |  | Собственные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание оперативной группы из числа должностных лиц предприятий и учреждений муниципального образования Стёпанцевское для решения задач по предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров | До 01.04.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром». | Собственные средства |  |
| 3. | Уточнение организации порядка привлечения работников коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий, а также противопожарной техники, транспортных и других средств для тушения лесных пожаров | До 01.04.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром». | Собственные средства, средства федерального бюджета |  |
| 4. | Проверка готовности лесопожарного формирования, ДНД, лесничества, предприятий и организаций, расположенных на территории МО, к пожароопасному периоду | До 20.04.2013 | Рябинина О.Ю., Сидоров Г.И., Кувшинов В.Н., Винтилова Н. Н., Кошкова Н.А., Родионов А.В. | Собственные средства |  |
| 5. | Организация и проведение тренировок с органами управления, силами и средствами МО по вопросам ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных природными пожарами | Весь период не реже 1 раза в месяц | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС, формирования предприятий и учреждений | Собственные средства |  |

4. Подготовка материально-технической базы, создание резервов

финансовых и материальных ресурсов

| 1. | Организация подготовки техники, ее оснащения, создание запасов ГСМ для выполнения задач по ликвидации последствий ЧС в пожароопасный период | До 20.04.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром». | Собственные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Организация проведения инженерно-технических  мероприятий

| 1. | Очистка от захламленности лесных участков, расположенных вдоль дорог с твердым покрытием, а также в лесах зеленых зон | До 01.05.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром» | Собственные средства, субвенции из федерального бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Работа по заключению (пролонгированию) договоров с

предприятиями и организациями на предмет привлечения сил и

средств для тушения лесоторфяных пожаров

| 1. | Заключение договоров о взаимодействии между лесхозом, администрацией и предприятиями и учреждениями на предмет выделения личного состава, оборудования, техники для тушения пожаров в лесах, внесение соответствующих поправок в оперативные планы | До 30.03.2013 | Администрация МО Стёпанцевское, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром» | Собственные средства, субвенции из федерального бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Информационно - пропагандистская деятельность среди населения по

обеспечению соблюдения мер противопожарной безопасности

при нахождении в лесу и проведении сельхозработ

| 1. | Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережному отношению и рациональному использованию природных богатств, в том числе изготовление и распространение среди населения необходимого количества листовок, памяток, призывающих к осторожному обращению с огнем в лесу и периоды повышенной пожароопасности, размещение в необходимых количествах наглядной агитации по противопожарной тематике вдоль лесных дорог, в зеленых зонах отдыха населения, а также в лесных массивах, расположенных вблизи населенных пунктов МО | До начала пожароопасного периода | Администрация МО Стёпанцевское, Вязниковское ЛПП - филиал ГУП ВО «Владлеспром» | Собственные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доведение до населения МО посредством СМИ материалов пол охране природы, рациональному и бережному использованию природных богатств. | Пожароопасный период 2013 года | Администрация МО Стёпанцевское, УГО и ЧС. | Собственные средства |  |

Приложение № 2

к постановлению

от 21.02.2013 № 24

СОСТАВ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ

для организации и проведения контроля за выполнением мероприятий по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений на территории муниципального образования Стёпанцевское в 2012 году

| № п/п. | Члены оперативной группы | Занимаемая должность | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сидоров Геннадий Иванович | Зам. Главы администрации | 6-62-29 |
| 2 | Кувшинов Виктор Николаевич | Зам. Главы администрации | 6-62-29 |
| 3. | Винтилова Нина Николаевна | Главный специалист администрации | 5-47-48 |
| 4. | Кошкова Надежда Алексеевна | Специалист администрации | 5-47-42 |
| 5. | Родионов Александр Вадимович | Начальник муниципальной пожарной охраны | 6-61-65 |
| 6. | Тарасов Михаил Николаевич | Участковый уполномоченный | 6-62-29 |

П Л А Н

подготовим муниципального образования Стёпанцевское к летнему периоду 2013 года

| № п.п | Наименование мероприятий (с указанием объёма работ) | Срок проведения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вырубка кустарниковых насаждений деревень: Сосновка, Рябиха, Сенино, Дьяконово, Коровинцево, Бурцево, Невежино, Торчиха, Табачиха, Худяково, Китово, Тихово, Серково, Зелёные Пруды, Фомина-Рамень, Усады, Буторлино, Эдон, Дружная. | В период с 15 апреля по 5 мая | Глава муниципального образования |  |
| 2. | Опашка деревень: Сосновка, Рябиха, Сенино, Дьяконово, Коровинцево, Бурцево, Невежино, Торчиха, Табачиха, Худяково, Китово, Тихово, Серково, Зелёные Пруды, Фомина-Рамень, Усады, Буторлино, Эдон, Дружная. | До 10 мая | Глава муниципального образования |  |
| 3. | Санитарная очистка населённых пунктов (бытового мусора, опавшей листвы, сухой травы и т. д.) | До 10 мая | Глава муниципального образования |  |

Глава муниципального образования                                          О. Ю. Рябинина

С Х Е М А

взаимодействующих органов дежурных служб

муниципального образования  Стёпанцевское

Вязниковского района

# Text boxes

Руководитель Стёпанцевского ОМПС Родионов А. В.

т. раб. 6-61-65 т. дом. 6-62-46

Оперативный дежурный «УГО и ЧС»

тел. 2-13-57

Участковые уполномоченные ОВД Вязниковского района по Стёпанцевской, Эдонской, Буторлинской зоне Тарасов М. Н., Тарасов А. Н. т. моб. 89209167006

Глава МО Рябинина О.Ю.

т. раб. 6-62-29

т. дом. 6-61-80

Дежурный

муниципального образования  Стёпанцевское

тел. 6-62-29

6-61-65

Старший фельдшер МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Стёпанцевской РБ Антонова Л. В.

т. раб. 6-63-15, т. дом. 6-61-31

Зам. Главы Кувшинов В.Н.

т. раб. 6-62-29

т. моб. 89209167252

Главный специалист

Винтилова Н.Н.

т. раб. 5-47-48

т. дом. 5-47-15

Диспетчер филиала ОАО треста «Вязникигоргаз» по Стёпанцевской зоне С. Н. Бобков т. моб. 89209204348

Диспетчер филиала ОАО треста «Владимирэнерго» филиала Ковровских электрических сетей А. В. Дерюгин

т. моб. 89100989283

Зам. Главы Сидоров Г. И.

т. раб. 6-62-29

т. дом. 6-63-57

Мастер МУП «ВКХ пос. Никологоры» по Стёпанцевской зоне В. А. Мясников

т. дом. 6-62-94 т. моб. 89209127156

Специалист Кошкова Н.А.

Т. раб. 5-47-42

Мастер МУП «Теплоснабжение» по Стёпанцевской зоне

В. К. Крестьянинов

т. дом. 6-6 2-71 т. моб. 89209320036

Руководитель МУП Вязниковского района «ЖКХ п. Никологоры» по Стёпанцевской зоне Б. А. Степанов т. дом. 6-63-12 т. моб. 89209201000

Деж. служба

01

Деж. служба

02

Деж. служба

03

Деж. служба

04